## Detalle QA Tester
INCIDENTES |  |  | PROYECTO:
No Incidente | Ciclo | Nombre del Caso de Prueba | Descripción del Defecto | Pasos para Replicar el Defecto | Nombre de Evidencia de Prueba | Fecha Detección | Prioridad | Severidad | Comentarios QA Tester | Comentarios DESA | Estatus
1 | #2 | Error al elegir idioma | al querer elegir el idioma despues de iniciar sesion marca un mensaje de error. | PA1.-iniciar sesion. PA2.-elegir un idioma | errores en formularios.doc | 2022-02-08 | medio | medio | el error persiste aun si eligeidioma muestra mensaje de error . | Se implementara una solución para desde un inicio cambie el idioma, para que no se pierda el valor en ejecuión (eso sera para todos los formularios en general) | abierto | Cuba
2 | #3 | Validación de formulario | al dejar los campos vacios del primer formulario manda mensaje de que llene campos vacios pero me redirije al siguiente formulario | PA1.-iniciar sesion. PA2.-Dar click en " go to form" PA3.- Dar click en next sin llenar campos | errores en formularios.doc | 2022-02-08 | medio | medio | me aparece un mensaje de que llene los campos que estan vacios pero me sigue redirigiendo al siguiente formulario despues de mostrar el mensaje | Se agrego validacion de campos al dar clic "next" | abierto | Cuba
3 | #2 | vista de forms | en el segundo formulario de cuba se encuentra un campo en el que dice formCU seguido de la opcion si . | PA1.- iniciar sesion PA2.- ir a segundo formulario PA3.- parte inferior del formulario | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | en la parte del check box de yes o no hay una parte donde se muestra el FormCU. | Solucionado | cerrado | Cuba
4 | #2 | campo desglosable | en la parte inferior del segundo formulario al ejegir entre si y no no se desglosa el campo para ingresar otra dirección. | PA1.-iniciar sesion PA2.-ir a segundo formulario PA3.- Parte inferior del formulario PA4.- dar click en yes en el check box | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | en el segundo formulario al llegar a la pregunta de si es otra dirección al decir que si no muestra el campo desglosable para llenar dicha dirección | Solucionado | cerrado | Cuba
5 | #2 | error en tercer formulario | al avanzar al tercer formulario el formulario manda un mensaje de error | PA1.-iniciar sesion PA2.-ir a segundo formulario PA3.- llenarlos campos del segundo formulario y dar en siguiente | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | al llenar la informacion del primer y según formulario en el tercer manda un mensaje de error | Solucionado | cerrado | Cuba
6 | #2 | forma de pago | sigue apareciendo en el cuarto formulario no permite elegir una forma de pago solo aparece el campo que dice forma de pago pero no deja elegir o escribir alguna forma de pago | PA1.-iniciar sesion PA2.-llenar los formularios PA4.- llegar al cuarto formulario | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | al llegaral ultimo formulario solo muestra forma de pago pero no deja elegir o escribir alguna forma de pagon y al momento de dar clicken save no guarda me redirige ni nada solo me deja en la pantalla de pago y todo vacio | Pendiente de envio del saferPay source | abierto | Cuba
7 | #1 | error de diseño | error en diseño aparecen campos que salen de los margenes | PA1.- iniciar sesion PA2.- elegir formulario de cuba PA3.- ir al tercer formulario | errores en formularios.doc | 2022-02-08 | medio | medio | al llegar al tercer formulario de cuba aparecen los campos saliendo de los margenes | Validar | abierto | Cuba
8 | #2 | Error al elegir idioma en corea del sur | al entrar en el formulario de corea y dar clicken cambiar el idioma se sigue mostrando el mensaje de error | PA1.- iniciar sesion PA2.- elegir Idioma PA3.- se mostrara el error | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | Medio | al elegir el idioma muestra un mensaje de error y al querer regresar muestra el cambio de idioma | Se implementara una solución para desde un inicio cambie el idioma, para que no se pierda el valor en ejecuión (eso sera para todos los formularios en general) pendiente el idioma | abierto | Corea
9 | #2 | error de atributos | al elegir el idioma muestra un mensaje de error y regresarde dicho mensaje muestra los atributos en cada formulario | PA1-iniciar sesion PA2.- elegir idioma PA3.-mostrara mensaje de error da click en regresar PA4.- se mostrara el formulario con los atributos | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | al elegir el idioma ya sea español muestra un mensaje de error, al querer regresar muestra el cambio de idioma y muestra los atributos de cada formulario | Se implementara una solución para desde un inicio cambie el idioma, para que no se pierda el valor en ejecuión (eso sera para todos los formularios en general) pendiente el idioma | abierto | Corea
10 | #2 | error de categoria | al querer elegir la categoria en el segundo formulario no muestra alguna categoria para elegir | PA1.- iniciar sesion PA2.-llenar los campos del primer formulario y dar click en next PA3.-llenar los campos hasta llegar a categoria | errores en formularios.doc | 2022-01-11 | medio | medio | al llenar los campos del segundo formulario y llegar a la opcion de elegir categoria de trabajo no muestra alguna opcion para elegir | Solucionado | cerrado | Corea
11 | #1 | error en formulario | no muestras campos en el tercer formulario | PA1-iniciar sesion PA2.- llenar los primeros 2 formularios PA3.-entrar al tercer formulario | errores en formularios.doc | 2022-02-08 | medio | medio | en el tercer formulario no muestra nada solo aparece la pantalla en blanco |  | abierto | Corea
12 | #2 | segundo logo o foto | No aparece el logo o foto | checar si la direcion el impérvinculo esta bien o si fue por css checar la clase. | segunda foto o logo | 2021-01-11 | Medio | Medio | puede ser que la imagen, no este insertada o que le allas puesto un css y no te lo este respetando, en la vista | Solucionado | cerrado | Pakistan
13 | #3 | boton de idiomas | El idioma Español, no funciona y el German(Germany) | Pa1. Seleccionar un lenguaje Pa2. dar click en el lenguaje. Pa3. Da error | boton de lenguaje | 2022-02-08 | Medio | Medio | que el js no este funcionando(en cuestion de click o submit) o puede ser que no allas cargado los idiomas(librerias). | solo disponible el ingles, pendiente de recibir el idioma a implementar | abierto | Pakistan
14 | #2 | Adaptable el menu (responsive design) | El meno se distorciona cuando es responsive | Pa1. Al rellenar la informacion Pa2. dar click en menu. Pa3. se mostrara el encabezado de tu nombre | Responsive de la pagina | 2022-02-08 | Medio | Medio | cuando esta en reponsive, no sale en menu, lo que aparece es el encabezado. | Favor de validar la opción de responsive | cerrado | Pakistan
15 | #3 | Address & Email | los numeros telenos (todos) | Pa1. Insertar los telefonos Pa2. rebasan los 10 digitos. | In Pakistan | 2022-02-08 | Medio | Medio | falto in pakista, poner el max 20. y seria mejor una maxima de 13. | cuantos digitos deben ir? Se asigno max len 20 | abierto | Pakistan
16 | #3 | Address & Email | codigo postal | Pa1. Insertar el codigo postal Pa2. rebasa el maximo de 6 digitos | codigo postal (ZIP) | 2022-02-08 | Medio | Medio | debe aceptar maximo 6 digitos debido a que es un codigo postal | cuantos digitos deben ir? Se asigno max len 20 R. max 6 | abierto | Pakistan
17 | #3 | Jobs in the Past | Phone | Pa1. Insertar los Phone Pa2. rebasan los 10 digitos. | Phone | 2022-02-08 | Medio | Medio | falto in pakista, poner el max 20. y seria mejor una maxima de 13. | Validar | abierto | Pakistan
18 | #1 | error en mensaje de sesion | al ingresar un usuario y contraseña incorrectos aparece un mensaje emergente con fragmentos de codigo | pa1.- ingresar un usuario y contraseña erroneo pa2.- dar click en login y aparece el mensaje |  | 2022-02-08 | medio | medio | al ingresar un usuario y contraseña erroneos muestra un mensaje emergente conf ragmentos de codigo | Validar | abierto
19
20
21
22
23
24
25
Note on L5: Abierto Cerrado Pendiente No Aplica

## Resultado
RESULTADOS DE PRUEBAS DE QA TESTER
INCIDENTES |  |  | PROYECTO:
| CICLO | CP ASIGNADOS | CPEJECUTADOS | CP PASADOS | CP VLOQUEADOS | CP FALLADOS | CP NO APLICAN | CP POR EJECUTAR
| 3 | 30 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0
% de EFECTIVIDAD:
% Avance en EJECUCIÓN:
% DEFECTOS CERRADOS:
% FALLADOS:
| DEFECTOS | DEFECTOS | [5 empty] | Cerrados
| Ciclo | Abiertos | Rechazados | Cancelados | Pendientes | En Validación | Cerrados | con Defectos

## Ejemplo de llenado
Incidentes abiertos:
No Incidente | Ciclo | Nombre del Caso de Prueba | Descripción del Defecto | Pasos para Replicar el Defecto | Nombre de Evidencia de Prueba | Fecha Detección | Prioridad | Severidad | Comentarios DEV | Comentarios QA | Estatus
13 | 2 | AFIXBI_54_TND_ exportación de reportes emisiones de pago | Al realizar exportación de reporte de “emisión de órdenes de pago”, se presenta caracteres con acentos en formato UTF-8 | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil operador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Reporte de emisión de órdenes de pago PA3.-realizar consulta y presionar en exportar PA4.- validar información | AFIXBI_54_TND_ exportación de reportes emisiones de pago.docx | 2020-11-13 | Medio | Medio | Atendido, se entregara cambio mañana 19/11/2020 | Cuenta con depdenciancia de corrección incidente id 24 | Abierto
15 | 2 | AFIXBI_62_TND_ exportación de reportes Resumen ODP Activadas | Al realizar exportación de reporte de “Resumen ODP Activadas” se muestra un aviso de reporte sin contenido. | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil operador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Reporte Resumen ODP Activadas PA3.-ingresar filtros de consulta, presionar en generar y posteriormente presionar en exportar PA4.- validar operación | AFIXBI_62_TND_ exportación de reportes Resumen ODP Activadas.docx | 2020-11-13 | Medio | Medio | Requerimos, nos apoyen a volver a correr este reporte en QA y nos manden el log, ya que no lo hemos podido replicar en DEV, debido a que se genera en pantalla y exporta a Excel correctamente. Antes de correr el reporte favor de verificar lo siguiente: 1.- la existencia del archivo ResumennODPActivadas.jasper en la ruta: /product/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/AppSrv01/) del servidor llamada “Reportes”. 2.En caso de no existir el archivo solicitar se deposite y correr los siguientes comandos para hacerlos visibles al servidor dentro de la carpeta “Reportes” a) chown wasuser9: wasuser nombreDelJasper.jasper b) chmod 755 nombreDelJasper.jasper, para que la aplicación tome el archivo. (esto viene en el manual de instalación). Por ultimo revisar que existan las tablas en QA: ENC, ACTVN, PAGDETALLE, REGRENAPO | NA | Reincidente
16 | 2 | AFIXBI_84_TND_Generacion de reportes Análisis de fondeo validación de información | Al realizar generación de consulta de reporte de “Análisis de fondeo” se muestra un aviso de reporte sin contenido. | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil operador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Relación fondeo>Reporte Análisis de fondeo PA3.-ingresar filtros de consulta, presionar en generar PA4.- validar operación | AFIXBI_84_TND_Generacion de reportes Análisis de fondeo validación de información.docx | 2020-11-13 | Medio | Medio | Se solicitara apoyo a Juan Carlos para descartar que sea por falta de información en alguna tabla. | Incidente relacionado a defecto id 29 | Reincidente
20 | 2 | AFIXBI_75_TND_Generacion de reportes envío de SMS’s aplicación de filtros de consulta | No se muestra Modulo Reportes>Reporte de envío de SMS’s | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Reporte de envío de SMS’s (no se encuentra dentro del listado el módulo de reportes) | AFIXBI_75_TND_Generacion de reportes envío de SMS’s aplicación de filtros de consulta.docx | 2020-11-18 | Medio | Medio |  | NA | Reincidente
24 | 3 | AFIXBI_54_TND_ exportación de reportes emisiones de pago | En modulo emisiones de pago al generar consulta de reporte se queda el modulo en procesando sin mostrar información, al validar el log se identifica un error en la ejecución del querry. | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> emisiones de pago PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar operación | AFIXBI_54_TND_ exportación de reportes emisiones de pago.docx | 2020-11-23 | Medio | Medio |  | NA | Abierto
25 | 3 | AFIXBI_56_TND_Generacion de reportes Detalle ODP Activadas validación de | en modulo reportes Detalle ODP Activadas al generar consulta de reporte se muestra un aviso de reporte sin contenido al validar uno de los joins utilizados para entre la tabla REGISTROSA19 y ASIG se identifica entre los campos de referencia de depósito. (en tabla Asig campo referencia de depósito cuenta con un digito más en la posición 16 del dato, asignando por default con el valor 0 mientras que en tabla REGISTROSA19 campo referencia de pago en el digito posición 16 está definido como un espacio) | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador. PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Detalle ODP Activadas PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar operación (se mostrara un aviso de reporte sin contenido) | AFIXBI_56_TND_Generacion de reportes Detalle ODP Activadas validación de.docx | 2020-11-23 | Medio | Medio |  |  | Abierto
26 | 3 | AFIXBI_62_TND_ exportación de reportes Resumen ODP Activadas | en modulo reportes Resumen ODP Activadas al generar consulta de reporte y comparar información se identifica campos No. De registros Telecomm y fondeo Telecomm con valores en ceros al validar script de comparativa se identifica una diferencia por la cantidad de dígitos en los campos de NUMTRANSFERENCIA tabla PAGDETALLE y campo REF_PARA_DEP tabla ACTVN en su posición 16 ( registros en tabla ACTVN cuentan con un cero en su posición 16 mientras que en tabla PAGDETALLE en su posición 16 está vacío) | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Resumen ODP Activadas PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:comparar información | AFIXBI_62_TND_ exportación de reportes Resumen ODP Activadas.docx | 2020-11-23 | Medio | Medio |  |  | Abierto
27 | 3 | AFIXBI_63_TND_Generacion de reportes Reembolsos identificados aplicación de filtros de consulta | en modulo reportes Reembolsos identificados al generar consulta se muestra un aviso de reporte sin contenido , al validar log muestra un aviso de “java.lang.NullPointerException” | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> reportes Reembolsos identificados PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar log | AFIXBI_63_TND_Generacion de reportes Reembolsos identificados aplicación de filtros de consulta.docx | 2020-11-23 | Medio | Medio |  |  | Abierto
28 | 3 | AFIXBI_74_TND_ exportación de reportes Resumen de reembolsos recibidos | en modulo reportes Resumen reembolsos recibidos al exportar reporte y validar información se identifica que campo total - columna monto total no se muestra completo | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> reportes resumen de Reembolsos recibidos PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:presionar en descargar y validar información | AFIXBI_74_TND_ exportación de reportes Resumen de reembolsos recibidos.docx | 2020-11-24 | Medio | Medio |  |  | Abierto
29 | 3 | AFIXBI_83_TND_Generacion de reportes Análisis de fondeo aplicación de filtros de consulta | En modulo reportes Análisis de fondeo al aplicar filtros de consulta se identifica lo siguiente: Al Validar log se muestra un error en Querry por falta de comillas simples Al verificar script de comparativa se identifica diferencia entre datos de referencias en tabla BENEFICIARIOASIGNA campo REFDEPOSITO (cuenta con ceros en posición 16 del campo) y tabla REGISTROSA19 campo NUMTRANS (cuenta con un espacio en posición 16 del campo) | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Relación fondeo>Análisis de fondeo PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar operación | AFIXBI_83_TND_Generacion de reportes Análisis de fondeo aplicación de filtros de consulta.docx | 2020-11-24 | Medio | Medio |  |  | Abierto
30 | 3 | AFIXBI_88_TND_Generacion de reportes Detalle de Reembolsos Concentrados validación de información | en modulo reportes de Resumen de reembolsos concentrado y Detalle de reembolsos concentrado no se muestra completo las leyendas de conceptos. | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Resumen de reembolsos concentrado o Detalle de reembolsos concentrado PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:presionar en descargar y comparar información (leyenda “Reembolsos identificados y efectivos” no se muestra completa) | AFIXBI_88_TND_Generacion de reportes Detalle de Reembolsos Concentrados validación de información.docx | 2020-11-24 | Medio | Medio |  |  | Abierto
31 | 3 | AFIXBI_95_TND_Generacion de reportes Créditos aplicación de filtros de | en modulo Reporte Créditos se identifica diferencia entre campo de referencia de tabla PAGDETALLE contra la información existente en tablas ASIG, ACTVN, BENEFICIARIOACTIVA (en tabla PAGDETALLE se presenta un digito menos en campo de referencia) | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Reporte Créditos PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar operación verificando la existencia de información mediante query de consulta | AFIXBI_95_TND_Generacion de reportes Créditos aplicación de filtros de.docx | 2020-11-24 | Medio | Medio |  |  | Abierto
32 | 3 | AFIXBI_99_TND_Generacion de reportes Resumen Cartera por Beneficiarios aplicación de filtros de consulta | en modulo reporte Resumen cartera por beneficiarios se identifica diferencia entre campo de referencia de tabla PAGDETALLE contra la información existente en tablas ASIG, ACTVN, BENEFICIARIOACTIVA (en tabla PAGDETALLE se presenta un digito menos en campo de referencia) | PA1.-Ingresar a modulo Tandas Bienestar con perfil Administrador PA2.-en el menú seleccionar la opción reportes> Resumen cartera por beneficiarios PA3:Ingresar filtros de consulta y presionar en generar PA4:validar operación verificando la existencia de información mediante query de consulta | AFIXBI_99_TND_Generacion de reportes Resumen Cartera por Beneficiarios aplicación de filtros de consulta.docx | 2020-11-24 | Medio | Medio |  |  | Abierto